## export
Mitarbeiter | Pfad | Projekt | Unterprojekt | Aufgabe | Beschreibung | Datum | Dauer | Startzeit | Ende | Satz Intern | Ist P | Ist ext P | Fakt./Ausw. AW | Leistungsart | Abrechenbarkeit
Sklarß, Sebastian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Mängelqualifizierung zur MEK, Besprechung mit dem BVA, Umplanung RK-Visarollout | 2016-08-03 | 4 | 9:00 | 13:00 | 100 | 400 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Unterstützung Botschafterkonferenz 2016 | 2016-08-03 | 5 | 14:00 | 19:00 | 100 | 500 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Betankung MEK 1.1.2 JTA, Klärung des Aufspielungsverfahrens | 2016-08-04 | 5.75 | 13:45 | 19:30 | 100 | 575 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Tests der MEK Pass; Gespräch und Planung zum Tag der Offenen Tür; Koordination Betankung MEK, Nachbereitung Mängelqualifizierung | 2016-08-10 | 5 | 13:30 | 18:30 | 100 | 500 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Anpassung der von ISB gelieferten Testfälle | 2016-08-01 | 4 | 11:15 | 15:15 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Rückmeldung an das Fachreferat 508 (Visa) zum aktuellen Stand der Testautomatisierung | 2016-08-01 | 4 | 15:45 | 19:45 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Anpassung der von ISB gelieferten Testfälle | 2016-08-02 | 4 | 10:00 | 14:00 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Anpassung der von ISB gelieferten Testfälle | 2016-08-02 | 4 | 14:30 | 18:30 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 1 | weitere Konzeption Betriebsführungskonzept MEK | 2016-08-17 | 4.5 | 14:00 | 18:30 | 100 | 450 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 1 | weitere Konzeption Betriebsführungskonzept MEK | 2016-08-16 | 4 | 9:00 | 13:00 | 100 | 400 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Betankung MEK-Pass Version 1.1.0 und MEK-VISA 1.1.1 | 2016-08-16 | 5 | 14:00 | 19:00 | 100 | 500 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Abstimmungen mit 505 und 505-9; Tests der MEK Pass | 2016-08-10 | 3.5 | 9:00 | 12:30 | 100 | 350 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Rückmeldung an ISB zum aktuellen Stand der Testautomatisierung und zum weiteren Vorgehen | 2016-08-03 | 3.5 | 14:30 | 18:00 | 70 | 245 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Anpassung der von ISB gelieferten Testfälle | 2016-08-03 | 4 | 10:00 | 14:00 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Anpassung der von ISB gelieferten Testfälle | 2016-08-04 | 4 | 10:00 | 14:00 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Rückmeldung an ISB zum aktuellen Stand der Testautomatisierung sowie zum weiteren Vorgehen | 2016-08-04 | 4.5 | 14:30 | 19:00 | 70 | 315 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Dokumentation des mit ISB abgestimmten Vorgehens hinsichtlich Testautomatisierung | 2016-08-05 | 4 | 10:30 | 14:30 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Anpassung der von ISB gelieferten Testfälle | 2016-08-08 | 4 | 11:00 | 15:00 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Rücksprache mit dem Fachreferat Visa zum weiteren Vorgehen | 2016-08-08 | 4 | 15:30 | 19:30 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Entwurf eines mit ISB abgestimmten Test-Vorgehens, Konsolidierung der Testausrichtung | 2016-08-09 | 4.5 | 10:15 | 14:45 | 70 | 315 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Ausführung der automatischen Tests für RK-Pass und eventuelle Korrekturen | 2016-08-09 | 4.5 | 15:15 | 19:45 | 70 | 315 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Konzeption des weiteren Testvorgehens im Bereich Visa | 2016-08-15 | 4 | 10:45 | 14:45 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Abstimmung mit dem Fachreferat Visa zum weiteren Testvorgehen | 2016-08-15 | 3.5 | 15:15 | 18:45 | 70 | 245 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Ausführung, Auswertung und Anpassung der von ISB neu gelieferten Selenium-Testfälle | 2016-08-16 | 4.5 | 10:45 | 15:15 | 70 | 315 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Ausführung, Auswertung und Anpassung der von ISB neu gelieferten Selenium-Testfälle | 2016-08-16 | 4 | 15:45 | 19:45 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Ausführung, Auswertung und Anpassung der von ISB neu gelieferten Selenium-Testfälle | 2016-08-17 | 4 | 11:00 | 15:00 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Ausführung, Auswertung und Anpassung der von ISB neu gelieferten Selenium-Testfälle | 2016-08-17 | 4 | 15:30 | 19:30 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Ausführung, Auswertung und Anpassung der von ISB neu gelieferten Selenium-Testfälle | 2016-08-18 | 4 | 9:00 | 13:00 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Nachbereitung /Protokollierung des Fachreferateworkshops am 28.7. | 2016-08-01 | 3 | 13:00 | 16:00 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Vorbereitung des Meetings mit Herrn Bradke und Fr. Dühring-Patel (AA) | 2016-08-01 | 0.5 | 9:30 | 10:00 | 70 | 35 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Dokumentation Offener Punkte zu Gebührenvorhaben | 2016-08-01 | 1.75 | 16:00 | 17:45 | 70 | 122.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Besprechung der Anforderungen an RK-G mit Fr. Dühring-Patel und Herrn Bradke (AA) | 2016-08-01 | 1 | 10:00 | 11:00 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Nachbereitung des Meetings mit Herrn Bradke und Fr. Dühring-Patel (AA) | 2016-08-01 | 1.5 | 11:00 | 12:30 | 70 | 105 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Meeting mit Frau Brehmer und Herrn Bradke (AA) zu Gebührenvorhaben | 2016-08-02 | 0.75 | 9:30 | 10:15 | 70 | 52.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Nachbereitung Gebührenworkshop vom 28.7 | 2016-08-02 | 1.75 | 10:15 | 12:00 | 70 | 122.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Einarbeitung Kommentare RK-VISA in Anforderungsdokument Produktkatalog | 2016-08-02 | 1.75 | 15:30 | 17:15 | 70 | 122.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Nachbereitung Gebührenworkshop vom 28.7 | 2016-08-02 | 2.75 | 12:45 | 15:30 | 70 | 192.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Vorbereitung Meeting mit Frau Brehmer und Herrn Bradke (AA) zu Gebührenvorhaben | 2016-08-02 | 1.25 | 8:15 | 9:30 | 70 | 87.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Ausarbeitung des WOrkshop-Protokolls vom Fachreferate-Workshop (28.7.) | 2016-08-03 | 3 | 12:00 | 15:00 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Prozessanalyse mit RK-VISA Fachreferat zu zukünftigen und aktuellen Gebührenprozessen | 2016-08-03 | 2.5 | 15:00 | 17:30 | 70 | 175 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Vorbereitung der Sitzung mit RK-VISA zur Prozessanalyse | 2016-08-03 | 3 | 8:30 | 11:30 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Abstimmung m. Herrn Fahl-Spiewack (AA) zum aktuellen Projektstand | 2016-08-04 | 0.5 | 15:00 | 15:30 | 70 | 35 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Aufnahme und Analyse von Anforderungen zu Rückerstattungs- und Stornierungsprozessen | 2016-08-04 | 2 | 15:30 | 17:30 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Einarbeitung der Rückmeldungen von Referat 109 in die Anforderungsbeschreibung Produktkatalog | 2016-08-04 | 3 | 12:00 | 15:00 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Einarbeitung der Rückmeldungen von Referat 109 in die Anforderungsbeschreibung Produktkatalog | 2016-08-04 | 3 | 8:30 | 11:30 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Dokumentation von KLR-Anforderungen | 2016-08-08 | 2 | 16:00 | 18:00 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Analyse von Anforderungen für KLR-Statistik | 2016-08-08 | 3 | 13:00 | 16:00 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Überarbeitung der Dokumentationsstruktur für das Projekt | 2016-08-08 | 3 | 9:00 | 12:00 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Analyse der Anforderungen an die Sicherheitsleistung (Altes Lastenheft) | 2016-08-09 | 2.5 | 15:15 | 17:45 | 70 | 175 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Ausarbeitung der Anforderungsbeschreibung "Antragstellung" | 2016-08-09 | 3 | 12:15 | 15:15 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Ausarbeitung der Anforderungsbeschreibung "Antragstellung" | 2016-08-09 | 3 | 8:30 | 11:30 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Erstellung Protokoll ISB-Sprint Review | 2016-08-10 | 1 | 16:00 | 17:00 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Ausarbeitung einer Übersicht zur Struktur von Vorgängen in RK-Verfahren | 2016-08-10 | 1 | 17:00 | 18:00 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Vorbereitung Sprint-Review mit ISB | 2016-08-10 | 0.5 | 14:30 | 15:00 | 70 | 35 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Vorbesprochung Botschafterkonferenz mit Hrn. Fahl-Spiewack | 2016-08-10 | 1 | 13:30 | 14:30 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Erstellung einer Übersicht zur Struktur von Vorgängen in RK-Verfahren | 2016-08-10 | 3 | 9:30 | 12:30 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Sprint-Review mit ISB | 2016-08-10 | 1 | 15:00 | 16:00 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Ausführung, Auswertung und Anpassung der von ISB neu gelieferten Selenium-Testfälle | 2016-08-18 | 4 | 13:30 | 17:30 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Stellungnahme zum aktuellen Stand der Testautomatisierung in RK-Visa und weitere Schritte zur Verbesserung der Qualität der Selenium-Testfälle | 2016-08-19 | 4 | 10:30 | 14:30 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-VISA und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-VISA und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Stellungnahme zum aktuellen Stand der Testautomatisierung in RK-Visa und weitere Schritte zur Verbesserung der Qualität der Selenium-Testfälle | 2016-08-19 | 2 | 15:00 | 17:00 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Vorbereitung RK-Pass Runde, Durchführung, Nachbereitung | 2016-08-01 | 3 | 9:00 | 12:00 | 100 | 300 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Besprechung zu RK-Termin, Codelisten, Repository mit Herrn Schubert (AA) | 2016-08-01 | 6 | 12:00 | 18:00 | 100 | 600 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Ausführung der automatischen Tests für RK-Pass und eventuelle Korrekturen | 2016-08-10 | 4 | 9:45 | 13:45 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Durchführen Passbesprechung und Nachbereitung. Gespräch mit Herrn Seeger (AA) | 2016-08-09 | 3 | 13:30 | 16:30 | 100 | 300 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Vorbereitung MEK-Pass V1.1.1 | 2016-08-09 | 3.75 | 8:45 | 12:30 | 100 | 375 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Durchführung RK-VISA Besprechung, Nachbereitung | 2016-08-08 | 3.25 | 13:30 | 16:45 | 100 | 325 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Besprechung zu xCRM, Vorbereitung RK-VISA Besprechung, Telefonkonferenz mit dem BVA, | 2016-08-08 | 3.75 | 8:45 | 12:30 | 100 | 375 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Nachbereitung Meeting mit Fr. Dühring-Patel zu Anforderungen an RK-Geschäft neu | 2016-08-11 | 0.5 | 15:00 | 15:30 | 70 | 35 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Vorbereitung Meeting mit Fr. Dühring-Patel zu Anforderungen an RK-Geschäft neu | 2016-08-11 | 1.5 | 12:30 | 14:00 | 70 | 105 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Ausarbeitung der Anforderungsbeschreibung für Antragtellung RK-Portal | 2016-08-11 | 3.5 | 8:30 | 12:00 | 70 | 245 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Meeting mit Fr. Dühring-Patel zu Anforderungen an RK-Geschäft neu | 2016-08-11 | 1 | 14:00 | 15:00 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Protokoll Workshop mit den Fachreferaten finalisiert | 2016-08-16 | 2.5 | 12:45 | 15:15 | 70 | 175 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Ausarbeitung Anforderungsbeschreibung "Antragstellung" | 2016-08-16 | 3 | 15:15 | 18:15 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Ausarbeitung Anforderungsbeschreibung "Antragstellung" | 2016-08-16 | 3 | 9:15 | 12:15 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Telefonat mit Herrn Schneider (ISB) zu Lösungsstrategien zu Produktkatalog-Verwaltung | 2016-08-17 | 1 | 12:45 | 13:45 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Dokumentenanalyse KLR-Statistik-Anforderungen | 2016-08-17 | 1.75 | 15:45 | 17:30 | 70 | 122.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Ausarbeitung Anforderungsbeschreibung KLR-Statistik | 2016-08-17 | 2 | 13:45 | 15:45 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Ausarbeitung Anforderungsbeschreibung "Antragstellung" und Verteilung an Fachreferate | 2016-08-17 | 3 | 9:15 | 12:15 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Weitere Ausarbeitung Anforderungsbeschreibung KLR-Statistik | 2016-08-18 | 1.5 | 9:00 | 10:30 | 70 | 105 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Ausführung der automatischen Tests für RK-Pass und eventuelle Korrekturen | 2016-08-10 | 3.75 | 14:15 | 18:00 | 70 | 262.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Ausführung / Anpassung der bereits für RK-Pass angelegten Testfälle | 2016-08-11 | 4 | 10:30 | 14:30 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Ausführung / Anpassung der bereits für RK-Pass angelegten Testfälle | 2016-08-11 | 3.25 | 15:00 | 18:15 | 70 | 227.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Häntsch, Marian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 2 | Anfertigung eines Berichts über den aktuellen Stand der Testautomatisierung in RK-Pass und Übermittlung des selbigen an den Dienstleister ISB | 2016-08-12 | 2 | 10:00 | 12:00 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Besprechung mit Eugen Schneider (ISB) zu Offenen Projektpunkten | 2016-08-22 | 1 | 17:00 | 18:00 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Anforderungsanalyse und Konzeption Produktkonfiguratior | 2016-08-22 | 3 | 14:00 | 17:00 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Ausarbeitung und ABstimmung des Protokolls zum Treffen zu Rückerstattungsworkflows mit Fr. Broussard (AA) und Hrn. Seeger (AA) | 2016-08-22 | 3 | 9:00 | 12:00 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Stellungnahmen zu Kommentaren zu Anforderungsbeschreibung Antragsteller erstellt | 2016-08-23 | 2 | 15:00 | 17:00 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Projektbesprechung mit Sebastian Sklarß (init) | 2016-08-23 | 0.5 | 10:30 | 11:00 | 70 | 35 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Aufbau, Konfiguration und Test der MEK | 2016-08-23 | 0.5 | 11:30 | 12:00 | 70 | 35 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Stellungnahmen zu Kommentaren zu Anforderungsbeschreibung Antragsteller erstellt | 2016-08-23 | 2 | 13:00 | 15:00 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Telefonat mit Fr. Reher (Ref. 110) zu Anforderungen KLR | 2016-08-23 | 0.5 | 11:00 | 11:30 | 70 | 35 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Beschreibung der Anforderungen für die KLR-Statistik | 2016-08-23 | 2.5 | 8:00 | 10:30 | 70 | 175 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Beschreibung der Anforderungen an die KLR-Statistik | 2016-08-24 | 3 | 13:30 | 16:30 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Einarbeitung in Themen, die auf der BoKo (Botschafterkonferenz) präsentiert werden | 2016-08-24 | 3 | 10:00 | 13:00 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | BEsprechung der Themen für die Botschafterkonforenz mit Sebastian Sklarß (init) und Herrn Fahl-Spiewack (AA) | 2016-08-24 | 0.5 | 16:30 | 17:00 | 70 | 35 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Test der MEK für BoKo (Botschafterkonferenz) | 2016-08-24 | 2 | 8:00 | 10:00 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Persönliche Vorbereitung BoKo | 2016-08-25 | 1 | 16:00 | 17:00 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Anforderungsbeschreibung KLR-Statistik / Antragstellung | 2016-08-25 | 2 | 9:00 | 11:00 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Telefonat mit Fr. Weller und Hr. Schneider (ISB) zu Projektstand | 2016-08-25 | 1 | 11:00 | 12:00 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Anforderungsbeschreibung KLR-Statistik / Antragstellung | 2016-08-25 | 3 | 13:00 | 16:00 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Besprechung der Themen für die Botschafterkonferenz mit Herrn Fahl-Spiewack (init) | 2016-08-25 | 0.75 | 8:15 | 9:00 | 70 | 52.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Ausarbeitung der Anforderungsbeschreibung KLR | 2016-08-26 | 1.75 | 11:45 | 13:30 | 70 | 122.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Aufbau des Messestands MEK sowie Test | 2016-08-26 | 3 | 8:45 | 11:45 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Durchführen Besprechungen RK-Pass, Weiterführen Ticketsystem MEK, RK-PASS | 2016-08-18 | 4 | 14:30 | 18:30 | 100 | 400 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | weitere Konzeption Betriebsführungskonzept MEK | 2016-08-17 | 4.25 | 8:45 | 13:00 | 100 | 425 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Vorbereitung und Durchführung RK-Passrunde | 2016-08-15 | 3.5 | 9:00 | 12:30 | 100 | 350 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Nachbereitung RK-Pass, Abstimmungen mit ISB, Ticketing Redmine | 2016-08-15 | 5 | 13:30 | 18:30 | 100 | 500 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | weitere Konzeption Betriebsführungskonzept MEK | 2016-08-12 | 2.5 | 13:30 | 16:00 | 100 | 250 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Besprechung zur Botschafterkonferenz 2016, Prüfen Storyboard für Video, Ticketing MEK | 2016-08-12 | 4 | 8:30 | 12:30 | 100 | 400 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Standdienst BoKo | 2016-08-29 | 2 | 14:00 | 16:00 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Einweisung Standpersonal Botschafterkonferenz und Vorbereitungen RK-Software | 2016-08-29 | 2 | 9:00 | 11:00 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Anpassungen Anforderungsbeschreibung Produktkatlaog | 2016-08-29 | 1 | 16:00 | 17:00 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Anpassungen Anforderungsbeschreibung Produktkatlaog | 2016-08-29 | 2 | 11:00 | 13:00 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Vorbereitung Botschafterkonferenz Standdienst | 2016-08-29 | 1 | 8:00 | 9:00 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Besprechung mit Herrn Fahl-Spiewack (AA): Aktuelle Themen RK-Gebühren | 2016-08-30 | 1.25 | 11:15 | 12:30 | 70 | 87.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Standdienst Botschafterkonferenz | 2016-08-30 | 3 | 14:00 | 17:00 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Ausarbeitung Anforderungsbeschreibung KLR-Statistik | 2016-08-30 | 0.75 | 13:15 | 14:00 | 70 | 52.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Ausarbeitung Anforderungsbeschreibung KLR-Statistik | 2016-08-30 | 3 | 8:15 | 11:15 | 70 | 210 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Standdienst Botschafterkonferenz | 2016-08-31 | 2 | 14:15 | 16:15 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Vorbereitung Treffen mit Anwenderbetreuung RK | 2016-08-31 | 2 | 9:00 | 11:00 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Telefonat mit Fr. Both (ISB) zu aktuellem Stand Gebührenprojekt | 2016-08-31 | 0.75 | 13:00 | 13:45 | 70 | 52.5 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Gebührenkomponente > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Gebührenkomponente | 3PM-Preisstufe 2 | Treffen mit Anwenderbetreuung RK-Pass zu Prozessbausteinen | 2016-08-31 | 2 | 11:00 | 13:00 | 70 | 140 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Durchführung und Nachbereitung Passbesprechung, Durchfürhung Visa-Besprechung, Besprechung mit Herrn Veith (init) und Herrn Schubert (AA) | 2016-08-02 | 5 | 14:00 | 19:00 | 100 | 500 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Vorbereitung Passbesprechung, Vorbereitung Visa-Besprechung, Besprechung zur Mobilen Erfassungskomponente (MEK) | 2016-08-02 | 4 | 9:00 | 13:00 | 100 | 400 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Reichling, Klaus | Projektleitung- und Abstimmungen > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Projektleitung- und Abstimmungen | 3PM-Preisstufe 1 | Abstimmung zu laufenden Aufgaben und Teilprojekten mit Herrn Fahl-Spiewack, in der Folge Rücksprache mit Projektteams und -mitarbeitern zur AUfgabenverteilung | 2016-08-15 | 3 | 9:00 | 12:00 | 100 | 300 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Projektleitung- und Abstimmungen > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Projektleitung- und Abstimmungen | 3PM-Preisstufe 2 | Abstimmung zum aktuellen Projektstand mit Herrn Sklarß, Herrn Haag und Herrn Häntsch (init) | 2016-08-18 | 1 | 10:30 | 11:30 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Projektleitung- und Abstimmungen > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Projektleitung- und Abstimmungen | 3PM-Preisstufe 2 | Weitere Ausarbeitung Anforderungsbeschreibung KLR-Statistik | 2016-08-18 | 1.5 | 12:00 | 13:30 | 70 | 105 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Projektleitung- und Abstimmungen > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Projektleitung- und Abstimmungen | 3PM-Preisstufe 2 | Treffen mit Fr. Broussard und Herrn Seeger (RK-PAss) zu Anforderungen RK-Pass | 2016-08-18 | 1 | 15:30 | 16:30 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Veit, Quirin | Projektleitung- und Abstimmungen > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Projektleitung- und Abstimmungen | 3PM-Preisstufe 2 | Treffen mit Fr. Führing-Patel (RK-PAss) zu Anforderungen RK-G neu | 2016-08-18 | 1 | 16:30 | 17:30 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport | 3PM-Preisstufe 2 | RK-Pay Testumgebung, Aufsetzen und Testen\\Teil 2 | 2016-08-22 | 4 | 12:00 | 16:00 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport | 3PM-Preisstufe 2 | RK-Pay Testumgebung, Aufsetzen und Testen\\Teil 1 | 2016-08-22 | 2.5 | 9:00 | 11:30 | 70 | 175 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport | 3PM-Preisstufe 2 | RK-Pay Testumgebung, Aufsetzen und Testen\\Teil 2 | 2016-08-17 | 4 | 12:00 | 16:00 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport | 3PM-Preisstufe 2 | RK-Pay Testumgebung, Aufsetzen und Testen\\Teil 1 | 2016-08-17 | 2.5 | 9:00 | 11:30 | 70 | 175 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport | 3PM-Preisstufe 2 | RK-Pay Testumgebung, Aufsetzen und Testen\\Teil 1 | 2016-08-08 | 2.5 | 9:00 | 11:30 | 70 | 175 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport | 3PM-Preisstufe 2 | RK-Pay Testumgebung, Aufsetzen und Testen\\Teil 2 | 2016-08-08 | 4 | 12:00 | 16:00 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport | 3PM-Preisstufe 2 | RK-Pay Testumgebung, Aufsetzen und Testen\\Teil 2 | 2016-08-09 | 4 | 12:00 | 16:00 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport | 3PM-Preisstufe 2 | RK-Pay Testumgebung, Aufsetzen und Testen\\Teil 1 | 2016-08-09 | 2.5 | 9:00 | 11:30 | 70 | 175 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | Projektleitung- und Abstimmungen > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Projektleitung- und Abstimmungen | 3PM-Preisstufe 2 | Jour Fixe AA | 2016-08-18 | 1.5 | 10:30 | 12:00 | 70 | 105 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Breitenstrom, Christian | Sicherheitskonzept | EA2690 - RK-Portal 2016 |  | Sicherheitskonzept | Analyse der ISB ISMS Dokumente | 2016-08-16 | 3.5 | 8:00 | 11:30 | 100 | 350 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Breitenstrom, Christian | Sicherheitskonzept | EA2690 - RK-Portal 2016 |  | Sicherheitskonzept | Analyse der ISB ISMS Dokumente | 2016-08-16 | 4.5 | 13:00 | 17:30 | 100 | 450 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Breitenstrom, Christian | Sicherheitskonzept | EA2690 - RK-Portal 2016 |  | Sicherheitskonzept | Schutzbedarfsfeststellung | 2016-08-17 | 3.5 | 8:00 | 11:30 | 100 | 350 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Breitenstrom, Christian | Sicherheitskonzept | EA2690 - RK-Portal 2016 |  | Sicherheitskonzept | Diskussion möglicher Alternativen | 2016-08-17 | 5 | 12:00 | 17:00 | 100 | 500 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Breitenstrom, Christian | Sicherheitskonzept | EA2690 - RK-Portal 2016 |  | Sicherheitskonzept | Erstellen einer möglichen Architektur | 2016-08-18 | 6 | 8:00 | 14:00 | 100 | 600 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Breitenstrom, Christian | Sicherheitskonzept | EA2690 - RK-Portal 2016 |  | Sicherheitskonzept | Ausbau der Infrastrukturanalyse | 2016-08-22 | 4 | 8:00 | 12:00 | 100 | 400 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Breitenstrom, Christian | Sicherheitskonzept | EA2690 - RK-Portal 2016 |  | Sicherheitskonzept | Modellierung gemäß BSI Katalogen | 2016-08-22 | 4 | 13:00 | 17:00 | 100 | 400 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Releaseplanung RK-VISA, RK-Pass und MEK-Pass | 2016-08-30 | 4.25 | 8:45 | 13:00 | 100 | 425 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Releaseplanung RK-VISA, RK-Pass und MEK-Pass, Abstimmung mit IT-2 und Referat 510 sowie ISB | 2016-08-30 | 4.5 | 14:00 | 18:30 | 100 | 450 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Vorbereitungen Botschafterkonferenz 2016 | 2016-08-26 | 3.75 | 8:45 | 12:30 | 100 | 375 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Vorbereitungen Botschafterkonferenz 2016 | 2016-08-26 | 2.5 | 13:30 | 16:00 | 100 | 250 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Vorbereitungen Botschafterkonferenz 2016 | 2016-08-25 | 4 | 9:00 | 13:00 | 100 | 400 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Vorbereitungen "Tag der offenen Tür" | 2016-08-25 | 5.5 | 14:00 | 19:30 | 100 | 550 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Vorbereitungen Tag der offenen Tür | 2016-08-24 | 5 | 13:45 | 18:45 | 100 | 500 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Vorbereitungen Tag der offenen Tür | 2016-08-24 | 3.75 | 9:00 | 12:45 | 100 | 375 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | Projektleitung- und Abstimmungen > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Projektleitung- und Abstimmungen | 3PM-Preisstufe 1 | Tests der Mobilen Erfassungskomponente MEK | 2016-08-23 | 6.5 | 12:00 | 18:30 | 100 | 650 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | Projektleitung- und Abstimmungen > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Projektleitung- und Abstimmungen | 3PM-Preisstufe 1 | Koordination der Leistungserbringung | 2016-08-23 | 2 | 9:00 | 11:00 | 100 | 200 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Tests MEK, Klärung Logistik, Durchlauf zur Botschafterkonferenz | 2016-08-22 | 5 | 14:00 | 19:00 | 100 | 500 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Vorbereitung Mängelqualifizierung, Durchführen Mängelqualifizierung, Recherche im Fachkonzept RK-VISA | 2016-08-22 | 4.25 | 8:45 | 13:00 | 100 | 425 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Nachbereitung Mängelqualifizierung, Recherche im Fachkonzept RK-PASS | 2016-08-19 | 5 | 13:30 | 18:30 | 100 | 500 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Besprechung zu Oberflächenkonzept, RK-Pass Rollout, interop Readiness | 2016-08-19 | 3.5 | 9:00 | 12:30 | 100 | 350 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Vorbereitung Besprechungen RK-Pass, Weiterführen Ticketsystem MEK, RK-PASS | 2016-08-18 | 4.5 | 9:00 | 13:30 | 100 | 450 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Apitz, Rico | Interop-Readiness > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Interop-Readiness | 3PM-Preisstufe 1 | Vorbereitung auf den heutigen Termin mit Herrn Fahl-Spiewack zum Interoperabilitäts-Quick-Check; Unterlagen zu aktuellen Interoperabilitätsproblemen gesichtet und bewertet | 2016-08-31 | 1 | 13:45 | 14:45 | 100 | 100 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport | 3PM-Preisstufe 2 | RK-Pay Testumgebung, Aufsetzen und Testen\\Teil 2 | 2016-08-29 | 4 | 12:00 | 16:00 | 70 | 280 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport | 3PM-Preisstufe 2 | RK-Pay Testumgebung, Aufsetzen und Testen\\Teil 1 | 2016-08-29 | 2.5 | 9:00 | 11:30 | 70 | 175 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport | 3PM-Preisstufe 2 | RK-Pay Testumgebung, Aufsetzen und Testen\\Teil 2 | 2016-08-30 | 3.5 | 12:00 | 15:30 | 70 | 245 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | IT-2 und IT-3 RK-Portalsupport | 3PM-Preisstufe 2 | RK-Pay Testumgebung, Aufsetzen und Testen\\Teil 1 | 2016-08-30 | 2.5 | 9:00 | 11:30 | 70 | 175 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Apitz, Rico | Interop-Readiness > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Interop-Readiness | 3PM-Preisstufe 1 | Besprechung mit Herrn Fahl-Spiewack zur anstehenden Aktivität hinsichtlich der Interoperability Readiness für RK-Systeme | 2016-08-31 | 1.5 | 16:00 | 17:30 | 100 | 150 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Haag, Stefan | Projektleitung- und Abstimmungen > 3PM-Preisstufe 2 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Projektleitung- und Abstimmungen | 3PM-Preisstufe 2 | Abstimmung AA | 2016-08-25 | 1 | 10:00 | 11:00 | 70 | 70 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | RK-Pass und Co > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | RK-Pass und Co | 3PM-Preisstufe 1 | Besprechung zum Interoperablility Check mit Herrn Fahl-Spiewack (AA), Nachbereitung, Kommunikation | 2016-08-31 | 4 | 9:00 | 13:00 | 100 | 400 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A
Sklarß, Sebastian | Projektleitung- und Abstimmungen > 3PM-Preisstufe 1 | EA2690 - RK-Portal 2016 | Projektleitung- und Abstimmungen | 3PM-Preisstufe 1 | Koordination der Leistungserbringung, Gespräche zur Projektinitiierung XRM, Informationsaustausch zur Neuorganisation in 1-IT-Digital Lab | 2016-08-05 | 4 | 9:00 | 13:00 | 100 | 400 | 0 | 0 | [undefiniert] | N/A